## Formato descripción HU
Matriz de Marco de Trabajo de HU
ITEM | PROBLEMA | QUE (NECESIDAD) | PARA QUE (SOLUCIÓN) | PARA QUIEN (USUARIO) | COMO (DESCRIPCIÓN DE TAREAS) | HECHO POR (PROG. RESP.) | CUANTO TIEMPO (ESTIMADO EN HRS) | FECHA DE ENTREGA | PRIORIDAD | STATUS | PRUEBA (COMO SE VERIFICA) | COMENTARIOS | NOMBRE DE HISTORIA
REQ001 | El sistema permitirá al administrador crear una cuenta la cual podrán acceder a las opciones del sistema según los permisos asignados. | Crear Cuenta | Controlar las cuentas que existen en el sistema. | Administrador | El sistema deberá autorizar al administrador registrar la información del perfil del bodeguero rellenando los datos necesarios del sistema | Pablo Cadena | 2 | 2021-12-03 | Alta | En proceso | Verificar que la cuenta creada aparesca en la base de datos junto con todos sus datos asociados |  | Creacion de cuentas
REQ002 | El programa debera solicitar el tipo, usuario y contraseña | Iniciar sesión | Los usuarios puedan intereactar con el sistema | Administrador y Bodeguero | Los usuarios deben llenar los campos de inicio de sesión usuario y contraseña y el tipo | Steven Leiva | 2 | 2021-12-06 | Alta | Terminado | Con pruebas unitarias. |  | Ingreso al sistema
REQ003 | El sistema permitirá controlar los usuarios del sistema, los cuales podrán acceder a las opciones del sistema según los permisos asignados. | Administrar Cuentas | Controlar las cuentas que existen en el sistema. | Administrador | Mantener un registro de cuentas y el tipo de cuentas. | Kevin Caicedo | 2 | 2021-12-09 | Alta | En proceso | Verificar que cada tipo de cuenta cuente solo con las funcionalidades asignadas. |  | Administrar funcionalidades de las cuentas
REQ004 | El sistema deberá contar con una administración de perfiles | Administrar Perfiles | Contar con una administración de perfiles | Administrador | El sistema deberá contar con una administración perfiles para poder delegar la operatividad a cada uno de los usuarios(Administrador y Bodeguero) | Pablo Cadena | 1:30 | 2021-12-12 | Alta | En proceso | Verficar que los cambios realizados en los perfiles se efectuen y mantengan |  | Gestion de perfiles
REQ005 | El sistema deberá autorizar al usuario cambiar la contraseña | Olvidar contraseña | Los usuarios puedan cambiar su contraseña en caso de olvidarse | Administrador y Bodeguero | Los usuarios deben seleccionar la opcion de olvidar contraseña y rellenar los datos requeridos | Steven Leiva | 2 | 2021-12-15 | Alta | Terminado | Verificando en la base de datos y ver si se refleja en el sistema |  | Solicitar cambio de conraseña
REQ006 | El sistema deberá registrar los nuevos productos. | Registrar Producto | Almacenar los datos del producto | Bodeguero | El sistema carga un campo para que el usuario pueda ingresar los datos del producto(Nombre, Marca, Número de serie, modelo, Precio, Precio Compra, Cantidad Producto, Cantidad Mínima. Fecha Compra, Tipo Producto) | Kevin Caicedo | 2 | 2021-12-18 | Alta | En proceso | Pruebas unitarias para verificar que los datos cuenten con el formato correcto |  | Registrar nuevos productos.
REQ007 | El sistema deber hacer una busqueda de productos | Buscar producto | El administrador y el bodeguero deberan hacer una busqueda por el id o el nombre del producto | Administrador y Bodeguero | Los usuarios contaran con la opcion de realizar una busqueda de los productos | Pablo Cadena | 2 | 2021-12-21 | Alta | Terminado | Pruebas unitarias y pruebas de aceptacion con el cliente o stakeholders |  | Busqueda simple
REQ008 | El programa debera pedir los datos de la categoria. | Registrar Categoría | Se refleje al registrar los productos en diferentes categorias | Administrador | El sistema carga un campo para que el administrador pueda ingresar los datos de la categoría. | Steven Leiva | 2 | 2021-12-24 | Alta | En proceso | Ver en la base de datos la nueva categoria y en la pagina web al momento de registrar producto |  | Ingrso categoria nueva
REQ009 | El sistema debera hacer una busqueda de categorias | Buscar categoria | El administrador debera hacer una busqueda por el id o el nombre de la categoria | Administrador | Solo el administrador contara con la opcion de realizar una busqueda de la categoria | Kevin Caicedo | 1 | 2021-12-27 | Alta | En proceso | Pruebas unitarias y pruebas de aceptacion con el administrador |  | Busqueda de categoria
REQ010 | El sistema deberá permitir actualizar los datos del producto | Actualizar Producto | Actualizar los datos de los productos en bodega | Bodeguero | El sistema deberá actualizar los datos del producto de acuerdo a los cambios que exista en la compra o a la empresa. | Kevin Caicedo | 2 | 2021-12-30 | Media | En proceso | Pruebas unitarias para verificar que los datos cuenten con el formato correcto. |  | Actualizar los datos del producto
REQ011 | El sistema permite eliminar la información de un producto existente. | Eliminar Producto | Eliminar toda la información del producto | Administrador | El sistema deberá eliminar toda la información del producto existente dentro de la base de datos | Kevin Caicedo | 2 | 2022-01-02 | Media | En proceso | Pruebas unitarias eliminando productos para verificar la funcionalidad. |  | Eliminar la informacion de los productos
REQ012 | El sistema permitirá generar reportes de las entradas, salidas y existencia de los productos | Generar Reporte | Conocer un resumen de los movimientos en bodega | Administrador | El sistema deberá generar reportes de las entradas y salidas del producto, consultando en la base de datos los registros y movimientos del producto | Kevin Caicedo | 2 | 2022-01-05 | Media | En proceso | Verificar que la informacion entregada por el reporte este acorde a los datos que se requieren. |  | Generar reportes de los movimientos del producto
REQ013 | El sistema permitirá al administrador eliminar una cuenta existente | Eliminar Cuentas | Controlar las cuentas que existen en el sistema. | Administrador | El sistema deberá autorizar al administrador buscar la cuenta del bodeguero y eliminar toda la información de ese perfil existente dentro de la base de datos | Pablo Cadena | 1 | 2022-01-08 | Media | En proceso | Verificar que la cuenta eliminada desaparesca de la base de datos junto con todos sus datos asociados |  | Eliminacion de cuentas
REQ014 | El sistema deberá generar notificaciones | Notificar Escasez Producto | Enterarse cuando exista escaces de producto | Administrador | El sistema notificará cuando exista la escasez de un producto en la bodega | Pablo Cadena | 2 | 2022-01-11 | Media | En proceso | Pruebas manuales y automaticas con valores extremos. |  | Notificacion productos
REQ015 | El sistema deberá generar notificaciones | Notificar producto Descontinuado | Generar informacion | Administrador | El sistema notificará cuando un producto se encuentre dentro de la bodega durante un periodo de tiempo determinado | Pablo Cadena | 2 | 2022-01-14 | Media | En proceso | Pruebas manuales y automaticas con valores extremos. |  | Notificar producto Descontinuado
REQ016 | El programa debera solicitar la opcion de editar categoria | Actualizar Categoría | Se refleje al registrar los productos en diferentes categorias | Administrador | Actualizando los datos que el administrador requiera. | Steven Leiva | 2 | 2022-01-17 | Media | En proceso | Observando en el apartado de categoria si se actualizo la categoria |  | Modificacion de categorias
REQ017 | El programa permitira solo al dministrador que elimina la categoria | Eliminar Categoría | No puedan existir productos en esa categoria | Administrador | Eigiendo la opcion de eliminacion de categoria siempre y cuando no existan productos ligados a ella | Steven Leiva | 1:30 | 2022-01-20 | Media | En proceso | Viendo en la base de datos que se elimino con exito |  | Eliminacion categoria
[9 empty] | Alta | No iniciado
[9 empty] | Media | En proceso
[9 empty] | Baja | Terminado
Atrasado

## Historia de Usuario
HISTORIA DE USUARIO (HU)
| ITEM |  | USUARIO |  | STATUS
| REQ015 |  | Administrador |  | En proceso
| TIEMPO |  | PRIORIDAD |  | PROG. RESP
| 2 |  | Media |  | Pablo Cadena
| QUE | Notificar producto Descontinuado |  | PARA QUE | Generar informacion |  | COMO | El sistema notificará cuando un producto se encuentre dentro de la bodega durante un periodo de tiempo determinado
| NOMBRE HISTORIA |  | Notificar producto Descontinuado
| PRUEBA |  | Pruebas manuales y automaticas con valores extremos. |  |  | COMENTARIOS | 0