## Hoja 1
"PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTO"
¿QUE? (NECESIDAD) | ELABORADO POR | ¿COMO? (DESCRIPCIÓN DE TAREAS) | DESDE | FECHA DE ENTREGA | STATUS
Inicio de Cronograma | Kevin Caicedo, Pablo Cadena, Steven Leiva | Se estableceras las fechas desgnadas en este formato de exel y otra herramienta para ser resumida | 2021-11-16 | 2021-12-01 | En Proceso
MATRIZ DE REQUISITOS
Desarrollo de Matriz de requisitos | Kevin Caicedo, Pablo Cadena, Steven Leiva | Identificando los requisiotos del documento srs ya obtenidos y pasandolos a la matriz de requerimientos | 2021-11-17 | 2021-11-22 | Terminado
Correccion de Matriz de Requisitos V1.2 |  | Corrigiendo los fallos, errores o recomendaciones realizadas por la Ing.Jenny Ruiz y posteriormente pasar otra vez a la matriz | 2021-11-22 | 2021-11-24 | Terminado
PERFIL DE PROYECTO
1.Introduccion | Kevin Caicedo, Pablo Cadena, Steven Leiva | Dando unos pequeños conociientos de lo que se va a tratar en el documento. | 2021-11-24 | 2021-11-26 | Terminado
2.Planteamiendo del trabajo
2.1. Formulación del problema |  | Se identifica la pregunta que debemos solventar en el proyecto
2.2 Justificación |  | Se desarrolla el enfoque del proyecto, el por qué es necesaria la implementacion del proyecto
3. Sistema de Objetivos
3.1 Objetivo General |  | Se reconoce el qué, cómo, donde y para qué se va a implementar el proyecto
3.2 Objetivos Específicos |  | Se establecen las ventajas que aportará la implementacion del proyecto
4. Alcance |  | Se determina la funcionalidad que nos permitirá la ejecución del proyecto
5. Marco Teórico | Kevin Caicedo, Pablo Cadena, Steven Leiva | Se explican las herramientas e IDES que serán implementados en el proyecto
5.1. Metodología (Marco de trabajo 5W+2H) |  | Se explica la Matriz de Marco de Trabajo aplicando las 5W+2H
6. Ideas a defender |  | Se declaran las ideas que se van a defender en el proyecto
7. Resultados esperados |  | Se aclaran los resultados que se quieren lograr en el proyectos
8. Viabilidad |  | Se definen los recursos que se necesitan en el proyecto | 2021-11-24 | 2021-12-01 | Terminado
8.1 Humana
8.2 Tecnológica
8.2.1 Hardware
8.2.2 Software
Revision de perfil de proyecto | Ingeniera Jenny Ruiz | Exposición de perfil, comentarios de correccion por parte de la Ingeniera | 2021-11-29
Correccion de perfil de Proyecto V2.0 | Kevin Caicedo, Pablo Cadena, Steven Leiva | Modificación de Objetivos específicos, y alcance de proyecto | 2021-11-30
HISTORIAS DE USUARIO
Historias de Usuario V1.0 | Paola, Camila, Jeanhela, Johanna | Se realizan los cuadros informativos de cada requisito establecido | 2021-11-22 | 2021-11-24 | Terminado
DEFENSA DE PROYECTO
Primera Defensa del perfil de usuario | Ingeniera Jenny Ruiz, Kevin Caicedo, Pablo Cadena, Steven Leiva | Presentando el perfil de proyecto con todos sus indices realizados | 2021-12-01 | 2021-12-01 | En Proceso
DISEÑO
Diseño a mano o una herramienta de a interfaz grafica | Pablo cadena | Utilizando una herramienta de mockups y hacer unos bosetos de como se veria la interfaz | 2021-12-09 | 2021-12-11 | En proceso
Diseño de la base de datos | Steven Leiva | Utilizando herramientas que nos permita diseñar la base de datos como power designer | 2021-12-12 | 2021-12-18 | En proceso
DESAROLLO DE REQUISITOS
Desarrollo Base de datos | Kevin Caicedo | Ocupando la base en cual estara el sistema en este caso mysql | 2021-12-19 | 2021-12-26 | No Iniciado
Primer requisito | Pablo Cadena | Desarrollo del requisito establecido en el ide de desarrollo y en el leguaje establecido | 2021-12-27 | 2021-12-27 | No Iniciado
Segundo requisito | Steven Leiva |  | 2021-12-27 | 2021-12-27 | No Iniciado
Tercer Requisito | Kevin Caicedo |  | 2021-12-27 | 2021-12-27 | No Iniciado
Cuarto Requisito | Pablo Cadena |  | 2021-12-27 | 2021-12-27 | No Iniciado
Quinto Requisito | Steven Leiva |  | 2021-12-27 | 2021-12-27 | No Iniciado
Sexto Requisito | Kevin Caicedo |  | 2021-12-27 | 2021-12-27 | No Iniciado
Septimo Requisito | Pablo Cadena |  | 2021-12-27 | 2021-12-27 | No Iniciado
Octavo Requisito | Steven Leiva |  | 2021-12-27 | 2021-12-27 | No Iniciado
Noveno Requisito | Kevin Caicedo |  | 2021-12-27 | 2021-12-27 | No Iniciado
Decimo Requisito |  |  |  |  | No Iniciado
Onceavo Requisito |  |  |  |  | No Iniciado
Doseavo requisito |  |  |  |  | No Iniciado
Treceavo Requisito | Pablo Cadena |  | 2021-12-27 | 2021-12-27 | No Iniciado
Catorceavo Requisito |  |  |  |  | No Iniciado
Quinceavo Requisito |  |  |  |  | No Iniciado
Decisesavo Requisito | Steven Leiva |  | 2021-12-27 | 2021-12-27 | No Iniciado
Diecisiteteavo requisito |  |  |  |  | No Iniciado
Union del programa | Kevin Caicedo, Pablo Cadena, Steven Leiva | Uniendo todas las pertes repartidas en el equipo de trabajo y haciendolas funcionar de manera correcta | 2022-01-04 | 2022-01-11 | No Iniciado
Programacion de la interfaz grafica | Kevin Caicedo, Pablo Cadena, Steven Leiva | Utilizando las herramientas para las interfaces web ya que el proyecto sera en web | 2022-01-12 | 2022-01-17 | No Iniciado
PRUEBAS.
Pruebas unitarias y pruebas especializadas | Kevin Caicedo, Pablo Cadena, Steven Leiva | Utilizando herramientas, metodologias para la aplicacion de pruebas. | 2022-01-18 | 2022-01-22 | No Iniciado
PROGRAMA EN PRODUCCION
Subida del programa a un host. | Kevin Caicedo, Pablo Cadena, Steven Leiva | Utilizando un host en este caso gratuito para que el usuraio pueda acceder desde cualquier computador | 2022-01-23 | 2022-01-24 | No Iniciado
Entrega de Producto en funcionamiento | Kevin Caicedo, Pablo Cadena, Steven Leiva | Probando el sistema en los equipos de trabajo de la empresa DGsoluciones | 2022-01-25 | 2022-01-25
REPORTE DE ERRORES
Reporte de Errores | Sera.Diana garcia | Comunicandonos los posibles errores que tenga el funcionamiento del sistema | 2022-01-26 | 2021-02-05 | No iniciado
CORRECCION DE ERRORES
Correccion de errores del sistema | Kevin Caicedo, Pablo Cadena, Steven Leiva | bsucando en el sistema el error encontrado por el usuario y arregando | 2022-02-06 | 2022-02-23 | No iniciado