## Hoja 1
"PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTO"
¿QUE? (NECESIDAD) | ELABORADO POR | ¿COMO? (DESCRIPCIÓN DE TAREAS) | DESDE | FECHA DE ENTREGA | STATUS
Inicio de Cronograma | Kevin Caicedo, Pablo Cadena, Steven Leiva | Se estableceras las fechas desgnadas en este formato de exel y otra herramienta para ser resumida | 2021-11-08 | 2022-01-12 | Terminado
ETAPA DE REQUISITOS
Desarrollo de Matriz de requisitos | Kevin Caicedo, Pablo Cadena, Steven Leiva | Identificando los requisiotos del documento srs ya obtenidos y pasandolos a la matriz de requerimientos | 2021-11-09 | 2021-11-10 | Terminado
Correccion de Matriz de Requisitos V1.2 |  | Corrigiendo los fallos, errores o recomendaciones realizadas por la Ing.Jenny Ruiz y posteriormente pasar otra vez a la matriz | 2021-11-10 | 2021-11-15 | Terminado
Defensa de requerimientos | Ingeniera Jenny Ruiz, Kevin Caicedo, Pablo Cadena, Steven Leiva | Presentando con todas la corrercciones echas por la ingeniera en la presentacion previa a la defesa | 2021-11-15 | 2021-11-15 | Terminado
PERFIL DE PROYECTO
1.Introduccion | Kevin Caicedo, Pablo Cadena, Steven Leiva | Dando unos pequeños conociientos de lo que se va a tratar en el documento. | 2021-11-15 | 2021-11-17 | Terminado
2.Planteamiendo del trabajo
2.1. Formulación del problema |  | Se identifica la pregunta que debemos solventar en el proyecto
2.2 Justificación |  | Se desarrolla el enfoque del proyecto, el por qué es necesaria la implementacion del proyecto
3. Sistema de Objetivos
3.1 Objetivo General |  | Se reconoce el qué, cómo, donde y para qué se va a implementar el proyecto
3.2 Objetivos Específicos |  | Se establecen las ventajas que aportará la implementacion del proyecto
4. Alcance |  | Se determina la funcionalidad que nos permitirá la ejecución del proyecto
5. Marco Teórico | Kevin Caicedo, Pablo Cadena, Steven Leiva | Se explican las herramientas e IDES que serán implementados en el proyecto
5.1. Metodología (Marco de trabajo 5W+2H) |  | Se explica la Matriz de Marco de Trabajo aplicando las 5W+2H
6. Ideas a defender |  | Se declaran las ideas que se van a defender en el proyecto
7. Resultados esperados |  | Se aclaran los resultados que se quieren lograr en el proyectos
8. Viabilidad |  | Se definen los recursos que se necesitan en el proyecto | 2021-11-17 | 2021-12-22 | Terminado
8.1 Humana
8.2 Tecnológica
8.2.1 Hardware
8.2.2 Software
Revision de perfil de proyecto | Ingeniera Jenny Ruiz | Exposición de perfil, comentarios de correccion por parte de la Ingeniera | 2021-11-22
Correccion de perfil de Proyecto V2.0 | Kevin Caicedo, Pablo Cadena, Steven Leiva | Modificación de Objetivos específicos, y alcance de proyecto | 2021-11-23 | 2021-11-24
Historias de Usuario V1.0 | Kevin Caicedo, Pablo Cadena, Steven Leiva | Se realizan los cuadros informativos de cada requisito establecido | 2021-11-24 |  | Terminado
Revision del perfil e historias de usuario | Ingeniera Jenny Ruiz, Kevin Caicedo, Pablo Cadena, Steven Leiva | Presentando el perfil de proyecto y las historias de usuarios | 2021-11-24 | 2021-11-24 | Terminado
Historias de Usuario V2.0 | Kevin Caicedo, Pablo Cadena, Steven Leiva | Se realizan los cuadros informativos de cada requisito establecido con las correcciones establecidas | 2021-11-24 | 2021-12-30 | Terminado
Primera Defensa del perfil de usuario | Ingeniera Jenny Ruiz, Kevin Caicedo, Pablo Cadena, Steven Leiva | Presentando el perfil de proyecto con todos sus indices realizados | 2021-12-01 | 2021-12-01 | Terminado
ETAPA DE ANALISIS Y DISEÑO
Analsis de las clases u objetos requeridas en los requerimientos vistos en la estapa previa | Kevin Caicedo, Pablo Cadena, Steven Leiva | Haciendo un analisis exastu de los requerimientos obtenidos en la etapa anterior y asi identificando las enridades, clases u objetos que se van a ocupara paa diseñar la base de datos y el programa | 2021-12-15 | 2021-12-19 | Terminado
Diseño de casos de uso reales | Kevin Caicedo, Pablo Cadena, Steven Leiva | Realizando casos de uso que se pueden dar en el prgrama con sus respectivos usuarios | 2021-12-20 | 2021-12-22 | Terminado
Diseño a mano o una herramienta de a interfaz grafica | Pablo cadena | Utilizando una herramienta de mockups y hacer unos bosetos de como se veria la interfaz | 2022-01-03 | 2022-01-05 | En Proceso
Diseño de la base de datos | Steven Leiva | Utilizando herramientas que nos permita diseñar la base de datos como power designer | 2022-01-05 | 2022-01-07 | En Proceso
Especificaion de plan de pruebas | Kevin Caicedo, Pablo Cadena, Steven Leiva | Dando a conocer cuales van hacer las pruebas que se van a relaizar. | 2022-01-07 | 2022-01-10 | En Proceso
Revision de la etapa de analisis y diseño del software | Ingeniera Jenny Ruiz, Kevin Caicedo, Pablo Cadena, Steven Leiva | Exposicion de los punto antes establecidos. | 2022-01-10 |  | En Proceso
Correciones en la etapa | Kevin Caicedo, Pablo Cadena, Steven Leiva | Modificando, cambiando o eliminando de acuerdo a las obervaciones de la ingeniera | 2022-01-10 | 2022-01-12 | En Proceso
Defensa de la estapa de analisis y diseño | Ingeniera Jenny Ruiz, Kevin Caicedo, Pablo Cadena, Steven Leiva | Presentacion de la etapa ya completa con las respectivas correciones echas. | 2022-01-17 | 2022-01-17 | En Proceso
Spring1
Desarrollo Base de datos | Kevin Caicedo | Ocupando la base en cual estara el sistema en este caso mysql | 2022-01-10 | 2022-01-11 | En proceso
Primer requisito | Pablo Cadena | Desarrollo del requisito establecido en el ide de desarrollo y en el leguaje establecido
Segundo requisito | Steven Leiva
Construccion del spring 1 | Kevin Caicedo, Pablo Cadena, Steven Leiva
Defensa spring 1 | Ingeniera Jenny Ruiz, Kevin Caicedo, Pablo Cadena, Steven Leiva | Presnetando los avances del spring 1. | 2022-01-12 | 2022-01-12 | No Iniciado
Spring 2
Tercer Requisito | Kevin Caicedo | Desarrollo del requisito establecido en el ide de desarrollo y en el leguaje establecido | 2022-01-13 | 2022-01-18 | No Iniciado
Cuarto Requisito | Pablo Cadena
Quinto Requisito | Steven Leiva
Construccion del spring 2 | Kevin Caicedo, Pablo Cadena, Steven Leiva
Defensa spring 2 | Ingeniera Jenny Ruiz, Kevin Caicedo, Pablo Cadena, Steven Leiva | Presnetando los avances del spring 2. | 2022-01-19 | 2022-01-19 | No Iniciado
Spring 3
Sexto Requisito | Kevin Caicedo | Desarrollo del requisito establecido en el ide de desarrollo y en el leguaje establecido | 2022-01-20 | 2022-01-25 | No Iniciado
Septimo Requisito | Pablo Cadena
Octavo Requisito | Steven Leiva
Noveno Requisito | Kevin Caicedo
Construccion del spring 2 | Kevin Caicedo, Pablo Cadena, Steven Leiva
Defensa spring 2 | Ingeniera Jenny Ruiz, Kevin Caicedo, Pablo Cadena, Steven Leiva | Presentando los avances del spring 3. | 2022-01-26 | 2022-01-26 | No Iniciado
ESTAPA DE PRUEBAS Y DESPLIEGUE
Union de los requisitos | Kevin Caicedo, Pablo Cadena, Steven Leiva | Uniendo todas las pertes repartidas en el equipo de trabajo y haciendolas funcionar de manera correcta | 2021-02-27 | 2022-02-19 | No Iniciado
Programacion final de la interfaz grafica | Kevin Caicedo, Pablo Cadena, Steven Leiva | Utilizando las herramientas para las interfaces web ya que el proyecto sera en web | 2022-02-10 |  | No Iniciado
Implementacion del plan de pruebas | Kevin Caicedo, Pablo Cadena, Steven Leiva | Aplicando de forma teorica la planeacion de pruebas implementada en la etapa de analisis y diseño | 2022-02-15 |  | No Iniciado
Ejecucion de pruebas | Kevin Caicedo, Pablo Cadena, Steven Leiva | Utilizando herramientas, metodologias para la aplicacion de pruebas. | 2022-02-17 |  | No Iniciado
Subida del programa a un host. | Kevin Caicedo, Pablo Cadena, Steven Leiva | Utilizando un host en este caso gratuito para que el usurio pueda acceder desde cualquier computador | 2022-02-20 | 2022-02-21 | No Iniciado
Despliegue del proyecto | Kevin Caicedo, Pablo Cadena, Steven Leiva | Probando el sistema en los equipos de trabajo de la empresa DGsoluciones | 2022-02-21 | 2022-02-22 | No Iniciado
Defensa final del proyecto | Ingeniera Jenny Ruiz, Kevin Caicedo, Pablo Cadena, Steven Leiva | Presentando el proyecto ya en despliegue y los requerimientos cumplidos | 2022-02-23 | 2022-02-23 | No Iniciado