## Instrucciones
"SISTEMA DE CONTROL DE BODEGA" En el presente documento se explicarán y analizarán los requisitos del proyecto “Software de Control de Bodega”, desarrollado para el almacén de venta de productos tecnológicos “DG-SOLUCIONES”. Todo esto como línea guía para la realización de un sistema de control de bodega que permita agilizar el proceso de la empresa en cuestión, mejorando su sistema de información, a fin de optimizar tiempos, reducir costos y maximizar la productividad; acciones que se verán reflejadas para la empresa en forma de ingresos. Además, se describe la ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE PARA CONTROL DE BODEGA(SCB) PARA EL NEGOCIO DGSOLUCIONES DE LA CIUDAD DE AMBATO, adoptando la guía de requerimientos de software de la IEEE (Std. 830-1998).. Este documento debe ser aprobado por los clientes, ya que es una descripción completa y global del funcionamiento del Sistema.

## Config
Proyecto
Sistema de control de bodega
Nº de sprint | Inicio | Días | Jornada
1 | 2022-01-10 |  | 5
TAREAS |  | EQUIPO | FESTIVOS
TIPOS | ESTADOS
Análisis | Terminado | Kevin - Pablo - Steven
Documentación | No iniciado | Kevin
Programación | En curso | Pablo
Modelado |  | Steven
Análisis -Documentación

## Datos
|  | SPRINT | INICIO | DURACIÓN
|  | 1 | 2022-01-10 | 0 |  |  | L | M | X | J | V | S
[7 empty] | 2022-01-10 | 2022-01-11 | 2022-01-12 | 2022-01-13 | 2022-01-14 | 2022-01-15
|  |  |  | Tareas pendientes |  |  | 1 | 0 | 1 | [12 empty] | Análisis | Terminado | Kevin - Pablo - Steven
|  |  |  | Horas de trabajo pendientes |  |  | 1 | 0 | 2 | [12 empty] | Documentación | No iniciado | Kevin
PILA DEL SPRINT | [6 empty] | ESFUERZO | [14 empty] | Programación | En curso | Pablo
Backlog ID | Tarea |  |  | Tipo | Estado | Responsable | [15 empty] | Modelado | 0 | Steven
| Definir Funcionalidad de HU |  |  | Análisis -Documentación | Terminado | Kevin - Pablo - Steven | 2 | [14 empty] | Análisis -Documentación | 0 | 0
| Especificación de Requerimientos de Software |  |  | Análisis -Documentación | Terminado | Kevin - Pablo - Steven | 1 | [14 empty] | 0 | 0 | 0
| Elaboración de Backlog - Sprint 1 |  |  | Análisis -Documentación | En curso | Kevin - Pablo - Steven | 1
REQ01 | Crear cuenta |  |  | Programación | En curso | Pablo |  | 2
| Actualizar Especificación Requisitos de Software |  |  | Documentación | Terminado | Kevin |  | 1 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
| Actualizar del perfil del proyecto |  |  | Programación | En curso | Holger | [6 empty] | 1 | 2
| Actualizacion del cronograma |  |  | Análisis -Documentación | Terminado | Steven |  | 1 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
| Actualizacion de las historias de usuario |  |  | Análisis -Documentación | Terminado | Steven |  | 1 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
| Actualizacion de los casos de uso |  |  | Documentación | En curso | Kevin |  | 1 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
REQ02 | Iniciar sesion |  |  | Programación | En curso | Steven |  | 2 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
| Actualizacion del cronograma |  |  | Documentación | Terminado | Pablo |  |  | 1
| Actualizacion de las historias de usuario |  |  | Documentación | Terminado | Steven |  |  | 1
| Actualizacion de los casos de uso |  |  | Programación | En curso | Holger | [8 empty] | 1 | 1
| Actualizacion de los casos de uso |  |  | Documentación | En curso | Kevin |  |  | 1
| Actualizar Especificación Requisitos de Software |  |  | Documentación | Terminado | Holger | [10 empty] | 2
| Actualizacion del baclog spring 1 |  |  | Análisis -Documentación | En curso | Pablo |  |  | 1
1
| Actualizar funcionalidad de HU |  |  | Análisis -Documentación | Terminado | Holger | [11 empty] | 2 |  |  | 1
| Actualizar Especificación Requisitos de Software |  |  | Documentación | Terminado | Holger | [12 empty] | 1 | 1
| Actualizar del perfil del proyecto |  |  | Documentación | En curso | Holger | [13 empty] | 1 | 2

## Gráficos
Proyecto
Sistema de control de bodega
| 2022-01-10 | 2022-01-11 | 2022-01-12 | 2022-01-13 | 2022-01-14 | 2022-01-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kevin - Pablo - Steven | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kevin | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Pablo | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Steven | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0