## Backlog
ID | Tema | Como un.. | necesito | asi podre... | notas | prioridad | estatus
REQ001 | Gestion de cuentas | Administrador | Tener una cuenta | registrar una cuenta nueva |  | Alta | Terminado
REQ002 | Gestion de cuentas | Administrador | Ingresar al sistema | tener un inicio de sesion |  | Alta | Terminado
REQ003 | Gestion de bodega | Administrador | Crear Categoria | tener nuevas categorias en la empresa |  | Alta | Terminado
REQ004 | Gestion de bodega | Administrador | Eliminar Categoria | eliminar las categorias que no se utilizan en la empresa |  | Alta | Terminado
REQ005 | Gestion de bodega | Administrador | Actualizar Categoria | modificar algun error en la categoria |  | Alta | Terminado
P-101 | Proforma | Gerente | Agregar proforma | registrar una proforma realizada |  | Media | En proceso
P-102 | Proforma | Gerente | Eliminar proforma | eliminar una proforma innecesaria o mal registrada |  | Media | En proceso
P-103 | Proforma | Gerente | Modificar proforma | modificar los datos ingresados en una proforma realizada |  | Media | En proceso
P-104 | Proforma | Gerente | Visualizar proforma | visualizar todas la proformas realizadas |  | Media | En proceso
P-105 | Proforma | Gerente | Buscar proforma | realizar la busqueda de una determinada proforma mediantem su código |  | Media | En proceso

## sprint0
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ001 | Gestion de cuentas | Administrador | Tener una cuenta | registrar una cuenta nueva |  | Alta | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ001-1 | Crear interfaz del registro de usuraios en fomrularios |  |  |  | Pablo |  | 2
REQ001-2 | Habilitar la base de datos para el reustro de nuevas cuentas |  |  |  | Pablo |  | 1
REQ001-3 | Programacion de la funcionalidad del requisito |  |  |  | Pablo |  | 1
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ002 | Gestion de cuentas | Administrador | Ingresar al sistema | tener un inicio de sesion |  | Alta | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ002-1 | Crear interfaz del registro de usuraios en fomrularios |  |  |  | Steven |  | 2
REQ002-2 | Programacion de la funcionalidad del requisito |  |  |  | Steven |  | 1

## sprint1
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ003 | Gestion de bodega | Administrador | Crear Categoria | tener nuevas categorias en la empresa |  | Alta | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ003-1 | Definir datos de la categoria |  |  |  | Steven |  | 1
REQ003-2 | Crear interfaz del registro de usuraios en fomrularios |  |  |  | Steven |  | 2
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ004 | Gestion de bodega | Administrador | Eliminar Categoria | eliminar las categorias que no se utilizan en la empresa |  | Alta | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ004-1 | Creacion de interfaz para la elimincacion |  |  |  | Steven |  | 2
REQ004-2 | Verificacion de la eliminacion en la base de datos |  |  |  | Steven |  | 1
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ005 | Gestion de bodega | Administrador | Actualizar Categoria | modificar algun error en la categoria |  | Alta | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ005-1 | Crear formulario de actualizacion |  |  |  | Kevin |  | 2
REQ005-2 | Verificar cambios en la base de datos |  |  |  | Kevin |  | 1

## burdonchart
| Estimado | Dia 5 | Dia 4 | Dia 3 | Dia 2 | Dia 1 | Total de Horas
REQ001-1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2
REQ001-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
REQ001-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
REQ002-1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
REQ002-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1
REQ003-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
REQ003-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2
REQ004-1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
REQ005-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
REQ005-1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2
REQ005-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
Horas Estimadas | 16 | 12 | 9 | 6 | 4 | 0
Horas Estimadas Restantes | 16 | 12.8 | 9.6 | 6.4 | 3.2 | 0