## Backlog
ID | Tema | Como un.. | necesito | asi podre... | notas | prioridad | estatus
REQ001 | Gestion de cuentas | Administrador | Tener una cuenta | registrar una cuenta nueva |  | Alta | Terminado
REQ002 | Gestion de cuentas | Administrador | Ingresar al sistema | tener un inicio de sesion |  | Alta | Terminado
REQ003 | Gestion de bodega | Administrador | Crear Categoria | tener nuevas categorias en la empresa |  | Alta | Terminado
REQ004 | Gestion de bodega | Administrador | Eliminar Categoria | eliminar las categorias que no se utilizan en la empresa |  | Alta | Terminado
REQ005 | Gestion de bodega | Administrador | Actualizar Categoria | modificar algun error en la categoria |  | Alta | Terminado
REQ006 | Gestion de bodega | Administrador | Registrar Producto | tener nuevos productos en la empresa |  | Alta | Terminado
REQ007 | Gestion de bodega | Administrador | Actualizar Producto | eliminar los productos que ya no se vendan en la empresa |  | Alta | Terminado
REQ008 | Gestion de bodega | Administrador | Eliminar Podructo | modificar algunos campos del producto |  | Alta | Terminado
P-101 | Proforma | Gerente | Agregar proforma | registrar una proforma realizada |  | Media | En proceso
P-102 | Proforma | Gerente | Eliminar proforma | eliminar una proforma innecesaria o mal registrada |  | Media | En proceso
P-103 | Proforma | Gerente | Modificar proforma | modificar los datos ingresados en una proforma realizada |  | Media | En proceso
P-104 | Proforma | Gerente | Visualizar proforma | visualizar todas la proformas realizadas |  | Media | En proceso
P-105 | Proforma | Gerente | Buscar proforma | realizar la busqueda de una determinada proforma mediantem su código |  | Media | En proceso

## sprint0
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ001 | Gestion de cuentas | Administrador | Tener una cuenta | registrar una cuenta nueva |  | Alta | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ001-1 | Crear interfaz del registro de usuraios en fomrularios |  |  |  | Pablo |  | 2
REQ001-2 | Habilitar la base de datos para el reustro de nuevas cuentas |  |  |  | Pablo |  | 1
REQ001-3 | Programacion de la funcionalidad del requisito |  |  |  | Pablo |  | 1
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ002 | Gestion de cuentas | Administrador | Ingresar al sistema | tener un inicio de sesion |  | Alta | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ002-1 | Crear interfaz del registro de usuraios en fomrularios |  |  |  | Steven |  | 2
REQ002-2 | Programacion de la funcionalidad del requisito |  |  |  | Steven |  | 1

## sprint1
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ003 | Gestion de bodega | Administrador | Crear Categoria | tener nuevas categorias en la empresa |  | Alta | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ003-1 | Definir datos de la categoria |  |  |  | Steven |  | 1
REQ003-2 | Crear interfaz del registro de usuraios en fomrularios |  |  |  | Steven |  | 2
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ004 | Gestion de bodega | Administrador | Eliminar Categoria | eliminar las categorias que no se utilizan en la empresa |  | Alta | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ004-1 | Creacion de interfaz para la elimincacion |  |  |  | Steven |  | 2
REQ004-2 | Verificacion de la eliminacion en la base de datos |  |  |  | Steven |  | 1
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ005 | Gestion de bodega | Administrador | Actualizar Categoria | modificar algun error en la categoria |  | Alta | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ005-1 | Crear formulario de actualizacion |  |  |  | Kevin |  | 2
REQ005-2 | Verificar cambios en la base de datos |  |  |  | Kevin |  | 1

## sprint2
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ006 | Gestion de bodega | Administrador | Registrar Producto | tener nuevos productos en la empresa |  | Alta | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ006-1 | Definir datos del producto |  |  |  | Kevin |  | 1
REQ006-2 | Crear interfaz del registro de usuraios en fomrularios |  |  |  | Kevin |  | 2
REQ006-3 | Validacion de cajas del formulario |  |  |  | Kevin |  | 2
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ007 | Gestion de bodega | Administrador | Actualizar Producto | eliminar los productos que ya no se vendan en la empresa |  | Alta | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ007-1 | Creacion de interfaz para la elimincacion |  |  |  | Kevin |  | 2
REQ007-2 | Verificacion de la eliminacion en la base de datos |  |  |  | Kevin |  | 1
REQ007-3 | Despliegue de produtos con los nuevos datos |  |  |  | Kevin |  | 1
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ008 | Gestion de bodega | Administrador | Eliminar Podructo | modificar algunos campos del producto |  | Alta | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ008-1 | Crear formulario de actualizacion |  |  |  | Pablo |  | 2
REQ008-2 | Verificar cambios en la base de datos |  |  |  | Pablo |  | 1

## Burdonchart_Sprint0
| Estimado | Dia 5 | Dia 4 | Dia 3 | Dia 2 | Dia 1 | Total de Horas
REQ001-1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2
REQ001-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
REQ001-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
REQ002-1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
REQ002-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
Horas Estimadas | 7 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0
Horas Estimadas Restantes | 7 | 5.6 | 4.2 | 2.8 | 1.4 | 0
Dentro del sprint 0 vemos que hemos trabajado de manera rapida, es deir que hemos estado siempre por debajo del tiempo estimado pero al ultimo vemos que nos demorado en concluir el sprint ya que acabamos en el tiempo estimado.

## Burdonchart_Sprint1
| Estimado | Dia 5 | Dia 4 | Dia 3 | Dia 2 | Dia 1 | Total de Horas
REQ003-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
REQ003-2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
REQ004-1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
REQ005-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1
REQ005-1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2
REQ005-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
Horas Estimadas | 9 | 7 | 5 | 4 | 3 | 1
Horas Estimadas Restantes | 9 | 7.2 | 5.4 | 3.6 | 1.8 | 0
Como se puede ver dentro del sprint 1 vemos que se tuvo un retraso, ya que tuvimos problemas con la base de datos y nos demoramos mas de lo estimado.

## Burdonchart_Sprint2
| Estimado | Dia 5 | Dia 4 | Dia 3 | Dia 2 | Dia 1 | Total de Horas
REQ006-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1
REQ006-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2
REQ006-3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2
REQ007-1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
REQ007-2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
REQ007-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1
REQ008-1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
REQ008-2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
Horas Estimadas | 12 | 8 | 6 | 2 | 0 | -1
Horas Estimadas Restantes | 12 | 9.6 | 7.2 | 4.8 | 2.4 | 0
Y por ultimo tenemos el sprint 2 el cual se puede observar al igual que el sprint 0 siempre nos mantuvimos por debajo del tiempo esperado es decir que fuimos mas rapido de lo que teniamos pensado y eso se vera reflejado en el burdonchart unido.

## burdonchart
| Estimado | Dia 5 | Dia 4 | Dia 3 | Dia 2 | Dia 1 | Total de Horas
REQ001-1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2
REQ001-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
REQ001-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
REQ002-1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
REQ002-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1
REQ003-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
REQ003-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2
REQ004-1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
REQ005-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
REQ005-1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2
REQ005-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
REQ006-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1
REQ006-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2
REQ006-3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2
REQ007-1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
REQ007-2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
REQ007-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1
REQ008-1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2
REQ008-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
Horas Estimadas | 28 | 23 | 18 | 10 | 5 | -1
Horas Estimadas Restantes | 28 | 22.4 | 16.8 | 11.2 | 5.6 | 0
Como se puede observar vemos que existe un retraso dentro del sprint 1 ya que se tuvo problemas con la base de datos por lo que genero una demora mas extendida de lo estblecido pero con el paso de los sprint vemos que se pudo solventar ese tiempo, ya que en el sprint 2 y ultimo se estuvo trabajando de manera mas rapida de lo esperado y como se observa se logro concluir el proyecto en menos tiempo de lo planificcado.